ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19 июня 2014 года |  | № | 99/841-5 |
| --- | --- | --- | --- |

г. Челябинск

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Челябинской области по подготовке и проведению выборов в единый день голосования на территории Челябинской области 14 сентября 2014 года

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Челябинской области по подготовке и проведению выборов в единый день голосования на территории Челябинской области 14 сентября 2014 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Челябинской области по подготовке и проведению выборов в единый день голосования на территории Челябинской области 14 сентября 2014 года на заместителя председателя Избирательной комиссии Челябинской области А.Л. Фартыгина.

3. Разместить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Челябинской области по подготовке и проведению единого выборов в единый день голосования на территории Челябинской области 14 сентября 2014 года на сайте Избирательной комиссии Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель комиссии | # И.А. Старостина |
| --- | --- |
| Секретарь комиссии | И.Н. Глуздань |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Челябинской области от 19 июня 2014 года № 99/841-5 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Челябинской области  по подготовке и проведению выборов

в единый день голосования на территории Челябинской области 14 сентября 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о назначенных выборах в Челябинской области | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | И.Н. Глуздань, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области, организационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов на территории Челябинской области, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | А.Л. Фартыгин, И.Н. Глуздань, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 1.3 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | О.С. Ергунова, члены Избирательной комиссии Челябинской области, правовое управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в Челябинской области | Весь период | А.Л. Фартыгин, члены Избирательной комиссии Челябинской области |
| 1.5 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в Челябинской области на основании данных, полученных в соответствии с п. 1.2–1.4 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | И.Н. Глуздань, организационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 1.6 | Контроль за ходом организации единого порядка использования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления, в том числе в рамках постановлений ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» и от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5 «О Положении об организации единого порядка использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума» | Весь период | А.Л. Фартыгин, И.Н. Глуздань, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Проведение региональных семинаров-совещаний с председателями и секретарями территориальных избирательных комиссий на тему «О задачах избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов Губернатора Челябинской области и выборов в органы местного самоуправления в единый день голосования 14 сентября 2014 года» | По отдельному плану | А.Л. Фартыгин, И.Н. Глуздань |
| 2.2 | Анализ нормативных актов муниципальных образований Челябинской области на предмет соответствия областному и федеральному избирательному законодательству и внесение соответствующих изменений | # Не позднее # 25 июня 2014 года | И.Н. Глуздань, А.М. Миронов, О.С. Ергунова, правовое управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 2.3. | Оказание содействия избирательным комиссиям Челябинской области в подготовке и проведении выборов | Весь период | А.Л. Фартыгин, И.Н. Глуздань, члены Избирательной комиссии Челябинской области |
| 2.4 | Оказание содействия организациям инвалидов Челябинской области в реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | Весь период | А.Л. Фартыгин, В.Б. Коржов, члены Избирательной комиссии Челябинской области |
| 2.5 | Оказание содействия избирательным комиссиям Челябинской области в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» | Весь период | А.Л. Фартыгин, члены Избирательной комиссии Челябинской области, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 2.6 | Оказание содействия избирательным комиссиям Челябинской области в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | А.Л. Фартыгин, организационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 2.7 | Оказание методической помощи избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | А.М. Миронов, О.С. Ергунова, правовое управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 2.8 | Оказание методической помощи избирательным комиссиям в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий | Весь период | А.Л. Фартыгин, И.Н. Глуздань, члены Избирательной комиссии Челябинской области |
| 2.9 | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам оснащения технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверки их готовности к проведению выборов | Весь период | А.Л. Фартыгин, И.Н. Глуздань, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 2.10 | Оказание избирательным комиссиям методической помощи по вопросам организации досрочного голосования | Весь период | И.Н. Глуздань, Д.В. Богатырев |
| 2.11 | Оказание содействия избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности участников избирательного процесса в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | А.Л. Фартыгин, В.Б. Коржов |
| 2.12 | Оказание содействия избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | И.Н. Глуздань, О.С. Ергунова, правовое управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение медиаплана сопровождения подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | До 30 июня 2014 года | А.Л. Фартыгин, члены Избирательной комиссии Челябинской области, организационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 3.2 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в Челябинской области | 12 сентября 2014 года (о ходе подготовки выборов); 22 сентября 2014 года (о проведении и общих результатах выборов | И.Н. Глуздань, члены Избирательной комиссии Челябинской области, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 3.3 | Подготовка информационно-аналитических материалов Избирательной комиссии Челябинской области | В соответствии с утвержденным медиапланом | организационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 3.4 | Образование и обеспечение работы Информационного центра при Избирательной комиссии Челябинской области в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 14 сентября 2014 года | По отдельному плану | А.Л. Фартыгин, члены Избирательной комиссии Челябинской области, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 3.5 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» Избирательной комиссии Челябинской области. Оказание содействия в организации общественных «горячих линий» связи с избирателями | По отдельному решению | А.Л. Фартыгин, организационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 3.6 | Подготовка и размещение на сайте Избирательной комиссии Челябинской области информационных сообщений о ходе подготовки выборов на территории Челябинской области | Весь период | А.Л. Фартыгин, организационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| 3.7 | Подготовка пресс-конференций, брифингов и иных медийных мероприятий с участием руководства и членов Избирательной комиссии Челябинской области, по вопросам подготовки выборов Губернатора Челябинской области и выборов в органы местного самоуправления | Весь период | А.Л. Фартыгин, организационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| Раздел 4. Использование комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней (в соответствии с постановлением ЦИК России от 6 марта 2013 года № 165/1212-6 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования») | По отдельным решениям ЦИК России, Избирательной комиссии Челябинской области | А.Л. Фартыгин, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 15 сентября 2014 года | И.Н. Глуздань |
| 5.2 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Челябинской области вопроса о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов | До 25 сентября 2014 года | О.С. Ергунова, члены Избирательной комиссии Челябинской области |
| 5.3 | Анализ практики информационного обеспечения подготовки и проведения выборов, повседневной деятельности избирательных комиссий и определение объема необходимой информации, вводимой в базу данных ГАС «Выборы» | До 30 сентября 2014 года | А.Л. Фартыгин, члены Избирательной комиссии Челябинской области, информационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области, организационное управление аппарата Избирательной комиссии Челябинской области |

Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.